## Resumen
Matriz de pruebas de QA
Laboratorio 1: Implementación de Monolito con patrón MVC y DAO (Arquitectura de Software, Pontificia Universidad Javeriana)
Responsable de QA: Santiago Hernández. Versión inicial: 26/10/2026.
Indicadores generales
Casos de prueba | 165
Aprobados | 150
Fallidos | 13
Bloqueados | 2
Pendientes | 0
No aplica | 0
Avance de ejecución | 98.79%
Tasa de aprobación (sobre ejecutados) | 92.02%
Defectos registrados | 11
Defectos abiertos | 2
Cobertura por área
Área | Total | Aprobados | Fallidos | Pendientes | Bloqueados | % aprobado
Base de datos | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 92%
Backend y DAO | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88.89%
API REST | 62 | 61 | 1 | 0 | 0 | 98.39%
Swagger | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88.89%
Frontend MVC | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 85%
Integración | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100%
Repositorio y entrega | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 66.67%
Total | 165 | 150 | 13 | 0 | 2 | 90.91%
Guía de uso
Celdas editables | Las celdas con fondo amarillo claro se llenan al ejecutar cada caso: Estado, Resultado obtenido, Evidencia, Fecha, Responsable y Observaciones. Todos los totales de esta hoja se calculan solos.
Estados | Pendiente (valor inicial), Aprobado, Fallido, Bloqueado (no se pudo ejecutar por un impedimento) y No aplica (el caso no corresponde a la entrega).
Ejemplo de llenado | Resultado obtenido: HTTP 201, cabecera Location presente y registro visible en la base de datos. Estado: Aprobado. Evidencia: EV-API-PER-04.png. Fecha: 27/10/2026.
Casos fallidos | Registrar el defecto en la hoja Defectos con identificador DEF-01, DEF-02, etc., indicando el caso asociado. La fila EJEMPLO no se cuenta en los indicadores.
Origen de los requisitos | El enunciado formal del laboratorio no estuvo disponible. Los requisitos R01 a R12 se derivaron del reparto de roles, el documento del laboratorio, las diapositivas 8.1 y 8.2 y el DDL original en MySQL. Conviene compararlos con el enunciado oficial y ajustar la hoja Requisitos si hay diferencias.
Datos de prueba | Los casos que hablan de registros existentes usan los datos del DML entregado por el equipo. Si el DML cambia, deben ajustarse las claves usadas en las pruebas.

## Requisitos
ID | Requisito | Fuente | Responsable | Casos asociados | Aprobados | Fallidos | Pendientes | Cobertura
R01 | Adaptar el modelo MySQL a SQL Server: 4 tablas (persona, telefono, profesion, estudios) con claves y relaciones (DDL). | Reparto de roles, ítem 1; script persona_ddl_mysql.sql | Tomás | 8 | 6 | 1 | 1 | Con fallos
R02 | Preparar el DML con datos de prueba para las 4 tablas. | Reparto de roles, ítem 1 | Tomás | 3 | 3 | 0 | 0 | Cumplido
R03 | Configurar .NET y Entity Framework (Database First) con la cadena de conexión a SQL Server. | Reparto de roles, ítem 2; diapositivas 8.1 y 8.2 | Tomás | 5 | 4 | 1 | 0 | Con fallos
R04 | Desarrollar las interfaces y los repositorios DAO para las 4 entidades. | Reparto de roles, ítem 2; documento del laboratorio, sec. 1.3 | Tomás | 3 | 3 | 0 | 0 | Cumplido
R05 | Exponer una API REST con operaciones CRUD (GET, POST, PUT, DELETE) para las 4 entidades. | Reparto de roles, ítem 3; documento del laboratorio, sec. 1.5 | Tomás | 44 | 44 | 0 | 0 | Cumplido
R06 | Integrar Swagger para documentar y probar los endpoints. | Reparto de roles, ítem 3 | Tomás | 9 | 8 | 1 | 0 | Con fallos
R07 | Crear vistas y controladores MVC para consultar, registrar, editar y eliminar información de las 4 entidades. | Reparto de roles, ítem 4; diapositivas 8.1 y 8.2 | Andrés | 27 | 21 | 6 | 0 | Con fallos
R08 | Conectar las vistas con el backend (DAO y base de datos). | Reparto de roles, ítem 5 | Andrés | 7 | 7 | 0 | 0 | Cumplido
R09 | Respetar las relaciones entre tablas y las validaciones (p. ej. no guardar un teléfono de una persona inexistente). | Documento del laboratorio, sec. 1.4 y 2.1 | Equipo | 46 | 45 | 1 | 0 | Con fallos
R10 | Repositorio público personapi-dotnet con README, instrucciones de despliegue y TAG de entrega. | Documento del laboratorio, sec. 3.8 | Equipo | 9 | 7 | 1 | 1 | Con fallos
R11 | Documento del laboratorio con marco conceptual, diseño de la arquitectura, procedimiento, pruebas y evidencias. | Reparto de roles, ítems 6 y 9 | Andrés / Santiago | 3 | 1 | 2 | 0 | Con fallos
R12 | Cumplir las restricciones tecnológicas: ASP.NET Core MVC en .NET, Entity Framework Core y SQL Server. | Documento del laboratorio, sec. 2.2 y 3.1 | Equipo | 1 | 1 | 0 | 0 | Cumplido

## Casos de prueba
ID | Req. | Área | Entidad | Tipo | Prioridad | Descripción | Precondición | Pasos y datos de entrada | Resultado esperado | Estado | Resultado obtenido | Evidencia | Fecha | Responsable | Observaciones
BD-01 | R01 | Base de datos | General | Funcional | Alta | Ejecución del DDL en una instancia limpia. | SQL Server disponible y sin la base persona_db. | Ejecutar el script DDL completo. | El script termina sin errores y crea la base persona_db. | Aprobado | DDL ejecutado con código 0, sin mensajes de error; persona_db creada (propietario sa). | EV-BD-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Ejecutado en SQL Server 2022 en Docker con el usuario sa, según la opción A del README.
BD-02 | R01 | Base de datos | General | Funcional | Alta | Existencia de las 4 tablas del modelo. | DDL ejecutado. | Consultar INFORMATION_SCHEMA.TABLES de persona_db. | Existen persona, telefono, profesion y estudios. | Aprobado | INFORMATION_SCHEMA.TABLES lista 4 de 4 tablas en dbo: estudios, persona, profesión, teléfono. | EV-BD-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-03 | R01 | Base de datos | General | Funcional | Alta | Columnas y tipos equivalentes al modelo MySQL. | DDL ejecutado. | Comparar columnas contra el modelo: persona(cc, nombre, apellido, genero, edad), telefono(num, oper, duenio), profesion(id, nom, des), estudios(id_prof, cc_per, fecha, univer). | Todas las columnas existen con tipo equivalente; genero restringido a M o F; des admite texto largo; fecha es de tipo fecha. | Aprobado | 15 columnas equivalentes al modelo MySQL: INT para cc/id/duenio/cc_per, VARCHAR con las mismas longitudes, genero CHAR(1) con CHECK ('M','F'), des VARCHAR(MAX), fecha DATE. | EV-BD-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | ENUM de MySQL reemplazado por CHAR(1) + CHECK y TEXT por VARCHAR(MAX). Las columnas de texto son VARCHAR (no Unicode); ver BD-23.
BD-04 | R01 | Base de datos | General | Funcional | Alta | Claves primarias del modelo. | DDL ejecutado. | Consultar las restricciones PRIMARY KEY de cada tabla. | persona(cc), profesion(id), telefono(num) y estudios(id_prof, cc_per) como clave compuesta. | Aprobado | PK_persona(cc), PK_profesion(id), PK_telefono(num) y PK_estudios(id_prof, cc_per) compuesta. | EV-BD-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-05 | R01 | Base de datos | Telefono | Funcional | Alta | Clave foránea telefono.duenio hacia persona.cc. | DDL ejecutado. | Consultar las claves foráneas de telefono. | Existe la relación de telefono.duenio con persona.cc. | Aprobado | FK_telefono_persona: telefono.duenio -> persona.cc. | EV-BD-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-06 | R01 | Base de datos | Estudio | Funcional | Alta | Claves foráneas de estudios hacia persona y profesion. | DDL ejecutado. | Consultar las claves foráneas de estudios. | estudios.cc_per referencia persona.cc y estudios.id_prof referencia profesion.id. | Aprobado | FK_estudios_persona: estudios.cc_per -> persona.cc; FK_estudios_profesion: estudios.id_prof -> profesion.id. | EV-BD-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-07 | R01 | Base de datos | General | Compatibilidad | Media | Ejecución del DDL en distintos entornos de SQL Server (Express, LocalDB, Docker). | Al menos dos entornos disponibles. | Ejecutar el mismo script DDL, sin modificarlo, en cada entorno. | El script se ejecuta sin cambios manuales en cada entorno; si requiere ajustes, quedan documentados en el README. | Bloqueado | Docker (sa): DDL sin cambios, código 0. Login sin sysadmin: código 1, falla en ALTER AUTHORIZATION. Express y LocalDB no disponibles en macOS. | EV-BD-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Solo se pudo usar un entorno real (Docker). El documento (sec. 3.2) indica que en LocalDB se ejecuto el DDL quitando ALTER AUTHORIZATION ... TO sa, y el README no documenta ese ajuste. Falta repetirlo en Windows con LocalDB o Express. Defecto DEF-05. Re-prueba ronda 2 (28/10/2026, Pull Request #9, #10 y #11): Bloqueado. Evidencia en reprueba/ronda-2/EV-R2-BD-07.*.
BD-08 | R01 | Base de datos | General | Funcional | Media | Re-ejecución del DDL con datos ya cargados. | DDL y DML ejecutados. | Ejecutar de nuevo el DDL y consultar el contenido de las tablas. | El comportamiento (conservar o recrear las tablas) queda documentado y el DML permite restaurar los datos de prueba. | Fallido | El DDL termina con código 0, hace DROP TABLE de las 4 tablas y deja 0 registros (persona 5 -> 0). El DML restaura los 20 registros. El README no advierte que se borran los datos. | EV-BD-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Propuesta: advertir en el README y en el encabezado del DDL que re-ejecutarlo elimina los datos, o usar IF OBJECT_ID(...) IS NULL CREATE TABLE. Defecto DEF-04. Re-prueba ronda 2 (28/10/2026, Pull Request #9, #10 y #11): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-2/EV-R2-BD-08.*.
BD-09 | R02 | Base de datos | General | Funcional | Alta | Ejecución del DML después del DDL. | DDL ejecutado. | Ejecutar el script DML completo. | El script termina sin errores y no viola ninguna restricción. | Aprobado | DML ejecutado con código 0, sin violaciones de restricciones. | EV-BD-09.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-10 | R02 | Base de datos | General | Funcional | Alta | Datos de prueba presentes en las 4 tablas. | DML ejecutado. | Ejecutar SELECT COUNT(*) en cada tabla. | Las 4 tablas contienen registros y las cantidades coinciden con las del DML entregado. | Aprobado | persona 5, profesión 4, teléfono 5, estudios 6 (20 registros), igual al DML. | EV-BD-10.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-11 | R02 | Base de datos | General | Integridad | Media | Ausencia de registros huérfanos tras el DML. | DML ejecutado. | Buscar con LEFT JOIN teléfonos sin persona y estudios sin persona o profesión. | No existen teléfonos ni estudios huérfanos. | Aprobado | 0 teléfonos y 0 estudios huérfanos. | EV-BD-11.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-12 | R09 | Base de datos | Persona | Negativa | Alta | Campos obligatorios de persona. | DML ejecutado. | Insertar personas omitiendo nombre, apellido o genero, una a la vez. | Cada inserción es rechazada por la restricción NOT NULL. | Aprobado | sin nombre: rechazado; sin apellido: rechazado; sin genero: rechazado (Msg 515, NOT NULL). | EV-BD-12.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-13 | R09 | Base de datos | Persona | Negativa | Alta | Restricción del campo genero. | DML ejecutado. | Insertar una persona con genero 'X'; luego una con 'M' y otra con 'F'. | 'X' es rechazado; 'M' y 'F' son aceptados. | Aprobado | genero X: rechazado; genero M: aceptado; genero F: aceptado (Msg 547, CK_persona_genero). | EV-BD-13.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-14 | R09 | Base de datos | Persona | Límite | Media | Campo edad opcional y sin valores negativos. | DML ejecutado. | Insertar una persona con edad NULL y otra con edad -1. | La edad NULL es aceptada; la edad negativa es rechazada. | Aprobado | edad NULL: aceptado; edad -1: rechazado (CK_persona_edad). | EV-BD-14.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La base no limita la edad máxima; el limite 0-150 solo existe en el DTO de la API.
BD-15 | R09 | Base de datos | General | Negativa | Alta | Claves primarias duplicadas. | DML ejecutado. | Insertar un registro con la misma clave de uno existente en persona, telefono y profesion. | Cada inserción es rechazada por violación de clave primaria. | Aprobado | persona 1001: rechazado; teléfono 3001112233: rechazado; profesión 1: rechazado (Msg 2627, PRIMARY KEY). | EV-BD-15.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-16 | R09 | Base de datos | Telefono | Integridad | Alta | Teléfono asociado a una persona inexistente. | DML ejecutado. | Insertar un teléfono con duenio que no existe en persona. | La inserción es rechazada por la clave foránea. | Aprobado | duenio 999999: rechazado (Msg 547, FK_telefono_persona). | EV-BD-16.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-17 | R09 | Base de datos | Estudio | Integridad | Alta | Estudio asociado a persona o profesión inexistente. | DML ejecutado. | Insertar un estudio con cc_per inexistente y otro con id_prof inexistente. | Ambas inserciones son rechazadas por las claves foráneas. | Aprobado | cc_per inexistente: rechazado; id_prof inexistente: rechazado (Msg 547, FK de estudios). | EV-BD-17.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-18 | R09 | Base de datos | Estudio | Integridad | Alta | Clave primaria compuesta de estudios. | DML ejecutado. | Insertar un estudio con el par (id_prof, cc_per) ya existente; luego una persona con otra profesión y otra persona con la misma profesión. | El par duplicado es rechazado; las combinaciones nuevas son aceptadas. | Aprobado | par (1,1001) duplicado: rechazado; persona 1001 con profesión 2: aceptado; profesión 1 con persona 1005: aceptado. | EV-BD-18.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-19 | R09 | Base de datos | Persona | Integridad | Alta | Eliminación de una persona con teléfonos o estudios asociados. | DML ejecutado. | Ejecutar DELETE sobre una persona que tiene teléfonos y estudios. | La eliminación es rechazada por la clave foránea y los datos permanecen. | Aprobado | DELETE persona 1001: rechazado (Msg 547); la persona 1001 permanece (1 fila). | EV-BD-19.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-20 | R09 | Base de datos | Profesion | Integridad | Alta | Eliminación de una profesión con estudios asociados. | DML ejecutado. | Ejecutar DELETE sobre una profesión referenciada en estudios. | La eliminación es rechazada por la clave foránea. | Aprobado | DELETE profesión 1: rechazado (Msg 547, FK_estudios_profesion). | EV-BD-20.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-21 | R09 | Base de datos | General | Funcional | Media | Eliminación de registros sin dependientes. | DML ejecutado. | Crear y eliminar un teléfono, un estudio, una profesión sin estudios y una persona sin dependientes. | Todas las eliminaciones se ejecutan correctamente. | Aprobado | Teléfono, estudio, profesión y persona temporales creados y eliminados sin errores. | EV-BD-21.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-22 | R09 | Base de datos | General | Límite | Media | Longitudes máximas de los campos de texto. | DML ejecutado. | Insertar valores de longitud máxima y máxima + 1 en nombre (45), apellido (45), nom (90), univer (50), num (15) y oper (45). | La longitud máxima es aceptada; el exceso es rechazado y no se trunca en silencio. | Aprobado | Longitud máxima aceptada y máxima + 1 rechazada (Msg 2628, truncamiento) en los 6 campos. | EV-BD-22.txt | 2026-10-27 | Automatizado
BD-23 | R09 | Base de datos | Persona | Límite | Media | Almacenamiento de tildes, ñ y otros caracteres del español. | DML ejecutado. | Insertar y consultar nombres como 'José Muñoz' y 'Ángela Peña'. | Los caracteres se guardan y se leen sin alteración. | Aprobado | Se guardan y leen sin alteración: José Muñoz / Ángela Peña. | EV-BD-23.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Columnas VARCHAR con collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS (código de página 1252): tildes y ñ se conservan; caracteres fuera de 1252 se alteran ('Nguyễn' -> 'Nguy?n', 'Łukasz' -> 'Lukasz'). Mejora sugerida: NVARCHAR.
BD-24 | R09 | Base de datos | Persona | Límite | Media | Rango numérico de la cédula (cc). | DML ejecutado. | Insertar cc = 2147483647 y cc = 2147483648; consultar el tipo de dato y evaluar si cubre cédulas de 10 dígitos. | El límite del tipo de dato queda verificado y, si no cubre las cédulas esperadas, se registra como observación del modelo. | Aprobado | cc 2147483647: aceptado; cc 2147483648: rechazado; cc 1014857924 (10 dígitos): aceptado. Tipo INT (máximo 2.147.483.647). | EV-BD-24.txt | 2026-10-27 | Automatizado | El INT cubre las cédulas de 10 dígitos vigentes que empiezan por 1 (hasta 1.999.999.999) y equivale al INT(15) del modelo MySQL, que también es de 32 bits. No admite valores desde 2.147.483.648; si se requieren, conviene BIGINT o VARCHAR.
BD-25 | R09 | Base de datos | Estudio | Límite | Baja | Validez de la fecha en estudios. | DML ejecutado. | Insertar fechas válidas, NULL y una fecha imposible (31 de febrero). | Las fechas válidas y NULL son aceptadas; la fecha imposible es rechazada. | Aprobado | fecha 2020-02-29: aceptado; fecha NULL: aceptado; fecha 2026-02-31: rechazado (Msg 241, conversión de fecha). | EV-BD-25.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Control adicional: la fecha futura 2099-01-01 es aceptada; no hay CHECK sobre fecha.
BK-01 | R12 | Backend y DAO | General | Revisión | Alta | Versión de .NET y paquetes de Entity Framework Core. | Código fuente disponible. | Revisar el archivo del proyecto (TargetFramework y paquetes). | El proyecto usa ASP.NET Core MVC y Entity Framework Core con SQL Server; la versión de .NET queda justificada frente al enunciado. | Aprobado | net6.0, Microsoft.NET.Sdk.Web (ASP.NET Core MVC), EF Core 6.0.36 con SqlServer y Design, Swashbuckle 6.5.0. El README justifica .NET 6 frente al 7 del stack del enunciado. | EV-BK-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | .NET 6 está fuera de soporte desde noviembre de 2024; con SDK recientes se emite la advertencia NETSDK1138. Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
BK-02 | R03 | Backend y DAO | General | Funcional | Alta | Compilación de la solución. | SDK de .NET instalado. | Ejecutar dotnet build sobre la solución. | La compilación termina con 0 errores; las advertencias quedan registradas. | Aprobado | dotnet build (SDK 6.0.428): código 0, 0 errores y 0 advertencias. | EV-BK-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
BK-03 | R03 | Backend y DAO | General | Funcional | Alta | Arranque de la aplicación y conexión a la base de datos. | Base de datos creada y cadena de conexión configurada. | Ejecutar la aplicación y abrir la página de inicio y un listado. | La aplicación inicia, se conecta a persona_db y muestra datos. | Aprobado | La aplicación inicia en http://localhost:5025; la página de inicio responde 200 y el listado de personas 200 con 5 registros de persona_db. | EV-BK-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
BK-04 | R03 | Backend y DAO | General | Revisión | Alta | Mapeo de las 4 entidades en el contexto de Entity Framework. | Código fuente disponible. | Revisar el DbContext y las clases de entidad generadas (Database First). | Las 4 entidades están mapeadas, con la clave compuesta en estudios y las relaciones definidas. | Aprobado | persona_dbContext mapea 4 entidades (Estudio, Persona, Profesion, Telefono), clave compuesta (IdProf, CcPer) y las 3 relaciones FK_estudios_persona, FK_estudios_profesion, FK_telefono_persona. | EV-BK-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | El DbSet de profesión se llama 'Profesions' (pluralización del scaffold); no afecta el funcionamiento. Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
BK-05 | R03 | Backend y DAO | General | Configuración | Media | Cadena de conexión sobrescribible sin editar el código. | Aplicación compilada. | Definir la cadena de conexión mediante variable de entorno o archivo de configuración local y ejecutar. | La aplicación usa la cadena indicada y no es necesario modificar el código fuente. | Aprobado | Con ConnectionStrings__PersonaDb apuntando a otra base, la aplicación devuelve la persona 7777 (200); la instancia con appsettings.json responde 404. No se modifico código. | EV-BK-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
BK-06 | R04 | Backend y DAO | General | Revisión | Alta | Una interfaz DAO por entidad con sus operaciones. | Código fuente disponible. | Revisar las interfaces de persona, telefono, profesion y estudios. | Cada interfaz declara las operaciones de consultar todos, consultar uno, verificar existencia, crear, actualizar y eliminar. | Aprobado | 4 interfaces (IPersona, ITelefono, IProfesion, IEstudio) con las 6 operaciones: GetAllAsync, GetByIdAsync, ExistsAsync, AddAsync, UpdateAsync, DeleteAsync. | EV-BK-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
BK-07 | R04 | Backend y DAO | General | Revisión | Alta | Repositorios que implementan las interfaces y se inyectan por dependencias. | Código fuente disponible. | Revisar las clases de repositorio y el registro de servicios al iniciar la aplicación. | Existe un repositorio por interfaz, registrado en la inyección de dependencias. | Aprobado | 4 repositorios implementan sus interfaces y están registrados como AddScoped en Program.cs. | EV-BK-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
BK-08 | R04 | Backend y DAO | General | Revisión | Media | Los controladores no acceden directamente al DbContext. | Código fuente disponible. | Buscar referencias al DbContext en controladores MVC y REST. | Los controladores dependen de las interfaces DAO y no del DbContext. | Aprobado | Ninguno de los 5 controladores referencia el DbContext; dependen de las interfaces DAO. | EV-BK-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
BK-09 | R03 | Backend y DAO | General | Negativa | Media | Comportamiento con SQL Server no disponible. | Aplicación en ejecución. | Detener SQL Server y solicitar un listado en la vista y en la API. | La aplicación responde con un error controlado, sin mostrar detalles internos ni credenciales. | Fallido | La vista responde 503 con la página 'No se pudo acceder a los registros' sin detalles. La API responde 500 (text/plain; charset=utf-8) con la traza de la excepción (SqlException, at ); no expone credenciales. | EV-BK-09-vista.png, EV-BK-09.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Ejecutado como indica el README (dotnet run, entorno Development, página de excepciones del desarrollador). En Production la API devolveria la vista HTML /Home/Error. Propuesta: manejar el error en la API con ProblemDetails (503) en todos los entornos. Defecto DEF-03. Re-prueba ronda 2 (28/10/2026, Pull Request #9, #10 y #11): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-2/EV-R2-BK-09.*.
API-PER-01 | R05 | API REST | Persona | Funcional | Alta | Consultar el listado de personas. | API en ejecución con datos de prueba. | GET /api/personas. | Responde 200 con un arreglo JSON cuya cantidad coincide con las filas de la tabla. | Aprobado | HTTP 200, arreglo de 5 personas, igual a COUNT(*) de la tabla. | EV-API-PER-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-02 | R05 | API REST | Persona | Funcional | Alta | Consultar una persona existente por su clave (cc). | Registro existente. | GET /api/personas/{clave}. | Responde 200 con el objeto y todos sus campos. | Aprobado | HTTP 200 con cc, nombre, apellido, genero y edad de la persona 1001. | EV-API-PER-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-03 | R05 | API REST | Persona | Negativa | Alta | Consultar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | GET /api/personas/{clave inexistente}. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404 para cc 999999. | EV-API-PER-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-04 | R05 | API REST | Persona | Funcional | Alta | Crear una persona nueva. | Clave libre y referencias válidas. | POST /api/personas con el cuerpo {cc, nombre, apellido, genero, edad} válido. | Responde 201 con la ubicación del nuevo recurso; el registro queda guardado en la base de datos. | Aprobado | HTTP 201, Location http://localhost:5025/api/personas/2001; registro 2001 guardado en persona_db. | EV-API-PER-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Control adicional: 'José Muñoz' se conserva; 'Nguyễn Łukasz' responde 201 pero se guarda como 'Nguy?n Lukasz' sin aviso (columnas VARCHAR, ver BD-23). Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-05 | R09 | API REST | Persona | Negativa | Alta | Crear con una clave duplicada. | Registro existente. | POST /api/personas con la misma clave de un registro existente. | Responde 409 y no se modifica el registro original. | Aprobado | HTTP 409: "Ya existe una persona con cc 2001."; el registro original no cambia. | EV-API-PER-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-06 | R09 | API REST | Persona | Negativa | Alta | Crear con datos inválidos. | API en ejecución. | POST /api/personas probando por separado: nombre vacío, genero distinto de M o F, edad fuera de 0 a 150, cc menor o igual a 0. | Cada caso responde 400 con el detalle de la validación y no se inserta nada. | Aprobado | Nombre vacío, genero X, edad 151, edad -1 y cc 0 responden [400, 400, 400, 400, 400] con el detalle en 'errors'; no se inserta nada. | EV-API-PER-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-07 | R05 | API REST | Persona | Funcional | Alta | Actualizar un registro existente. | Registro existente. | PUT /api/personas/{clave} con campos modificados y la misma clave en el cuerpo; luego GET del registro. | Responde 204 y el GET posterior muestra los cambios. | Aprobado | HTTP 204; el GET posterior muestra nombre 'Editada' y edad 34. | EV-API-PER-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-08 | R09 | API REST | Persona | Negativa | Media | Actualizar con la clave de la ruta distinta a la del cuerpo. | Registro existente. | PUT /api/personas/{clave A} con el cuerpo de la clave B. | Responde 400 y no se modifica ningún registro. | Aprobado | HTTP 400: "La cc de la ruta no coincide con la del cuerpo."; ningún registro cambia. | EV-API-PER-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-09 | R05 | API REST | Persona | Negativa | Media | Actualizar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | PUT /api/personas/{clave inexistente} con cuerpo válido. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-PER-09.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-10 | R05 | API REST | Persona | Funcional | Alta | Eliminar un registro sin dependencias. | Registro creado para la prueba y sin dependientes. | DELETE /api/personas/{clave}; luego GET del mismo recurso. | El DELETE responde 204 y el GET posterior responde 404. | Aprobado | DELETE HTTP 204; GET posterior HTTP 404. | EV-API-PER-10.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-11 | R05 | API REST | Persona | Negativa | Media | Eliminar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | DELETE /api/personas/{clave inexistente}. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-PER-11.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-12 | R09 | API REST | Persona | Integridad | Alta | Eliminar una persona con teléfonos o estudios asociados. | Registro con dependientes. | DELETE /api/personas/{clave}. | Responde 409 con un mensaje claro y el registro y sus dependientes permanecen. | Aprobado | HTTP 409: "No se puede eliminar la persona porque tiene telefonos o estudios asociados."; la persona 1001 y sus dependientes (telefonos/estudios 2/1) permanecen. | EV-API-PER-12.txt | 2026-10-27 | Automatizado | El catch de DbUpdateException devuelve este mismo mensaje ante cualquier error de escritura, no solo por dependencias (revisión de código). Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PER-13 | R05 | API REST | Persona | Límite | Media | Edad opcional y valores límite. | API en ejecución con datos de prueba. | POST con edad ausente, edad 0 y edad 150. | Los tres casos responden 201; edad 151 responde 400. | Aprobado | Edad ausente, 0 y 150: [201, 201, 201]; edad 151: 400. | EV-API-PER-13.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-01 | R05 | API REST | Telefono | Funcional | Alta | Consultar el listado de telefonos. | API en ejecución con datos de prueba. | GET /api/telefonos. | Responde 200 con un arreglo JSON cuya cantidad coincide con las filas de la tabla. | Aprobado | HTTP 200, arreglo de 5 teléfonos, igual a la tabla. | EV-API-TEL-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-02 | R05 | API REST | Telefono | Funcional | Alta | Consultar un teléfono existente por su clave (num). | Registro existente. | GET /api/telefonos/{clave}. | Responde 200 con el objeto y todos sus campos. | Aprobado | HTTP 200 con num, oper y duenio. | EV-API-TEL-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-03 | R05 | API REST | Telefono | Negativa | Alta | Consultar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | GET /api/telefonos/{clave inexistente}. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-TEL-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-04 | R05 | API REST | Telefono | Funcional | Alta | Crear un teléfono nuevo. | Clave libre y referencias válidas. | POST /api/telefonos con el cuerpo {num, oper, duenio} válido. | Responde 201 con la ubicación del nuevo recurso; el registro queda guardado en la base de datos. | Aprobado | HTTP 201, Location http://localhost:5025/api/telefonos/3990000001; registro guardado. | EV-API-TEL-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-05 | R09 | API REST | Telefono | Negativa | Alta | Crear con una clave duplicada. | Registro existente. | POST /api/telefonos con la misma clave de un registro existente. | Responde 409 y no se modifica el registro original. | Aprobado | HTTP 409: "Ya existe el telefono 3990000001."; original intacto. | EV-API-TEL-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-06 | R09 | API REST | Telefono | Negativa | Alta | Crear con datos inválidos. | API en ejecución. | POST /api/telefonos probando por separado: num vacío o de más de 15 caracteres, oper vacío, duenio menor o igual a 0. | Cada caso responde 400 con el detalle de la validación y no se inserta nada. | Aprobado | num vacío, num de 16, oper vacío y duenio 0 responden [400, 400, 400, 400]; no se inserta nada. | EV-API-TEL-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-07 | R09 | API REST | Telefono | Integridad | Alta | Crear con una referencia inexistente. | API en ejecución. | POST /api/telefonos con duenio que no corresponde a ninguna persona. | Responde 400 con un mensaje claro y no se inserta nada. | Aprobado | HTTP 400: "No existe una persona con cc 999999."; no se inserta. | EV-API-TEL-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-08 | R05 | API REST | Telefono | Funcional | Alta | Actualizar un registro existente. | Registro existente. | PUT /api/telefonos/{clave} con campos modificados y la misma clave en el cuerpo; luego GET del registro. | Responde 204 y el GET posterior muestra los cambios. | Aprobado | HTTP 204; el GET muestra oper 'Movistar' y duenio 1004. | EV-API-TEL-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-09 | R09 | API REST | Telefono | Negativa | Media | Actualizar con la clave de la ruta distinta a la del cuerpo. | Registro existente. | PUT /api/telefonos/{clave A} con el cuerpo de la clave B. | Responde 400 y no se modifica ningún registro. | Aprobado | HTTP 400: "El numero de la ruta no coincide con el del cuerpo.". | EV-API-TEL-09.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-10 | R05 | API REST | Telefono | Negativa | Media | Actualizar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | PUT /api/telefonos/{clave inexistente} con cuerpo válido. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-TEL-10.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-11 | R05 | API REST | Telefono | Funcional | Alta | Eliminar un registro sin dependencias. | Registro creado para la prueba y sin dependientes. | DELETE /api/telefonos/{clave}; luego GET del mismo recurso. | El DELETE responde 204 y el GET posterior responde 404. | Aprobado | DELETE HTTP 204; GET posterior HTTP 404. | EV-API-TEL-11.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-12 | R05 | API REST | Telefono | Negativa | Media | Eliminar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | DELETE /api/telefonos/{clave inexistente}. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-TEL-12.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-13 | R05 | API REST | Telefono | Funcional | Media | Una persona con varios teléfonos. | API en ejecución con datos de prueba. | POST de dos teléfonos distintos con el mismo duenio. | Ambos responden 201 y ambos aparecen asociados a la misma persona. | Aprobado | Ambos POST responden [201, 201]; la persona 1005 queda con los 2 teléfonos. | EV-API-TEL-13.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-14 | R09 | API REST | Telefono | Negativa | Media | Cambio de dueño a una persona inexistente. | API en ejecución con datos de prueba. | PUT de un teléfono existente con un duenio que no existe. | Responde 400 y el teléfono conserva su dueño original. | Aprobado | HTTP 400: "No existe una persona con cc 999999."; conserva el duenio 1005. | EV-API-TEL-14.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-TEL-15 | R05 | API REST | Telefono | Límite | Media | Formato del número de teléfono. | API en ejecución con datos de prueba. | POST con num de 10 dígitos, num con letras y num de 16 caracteres. | El número de 10 dígitos responde 201; el de 16 caracteres responde 400; el comportamiento con letras queda documentado. | Aprobado | 10 dígitos: 201; 16 caracteres: 400; con letras 'ABC123': 201. | EV-API-TEL-15.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La API acepta números con letras: TelefonoDto solo valida longitud (StringLength 15), sin formato. Mejora sugerida: [RegularExpression("^[0-9]{7,15}$")]. Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-01 | R05 | API REST | Profesion | Funcional | Alta | Consultar el listado de profesions. | API en ejecución con datos de prueba. | GET /api/profesiones. | Responde 200 con un arreglo JSON cuya cantidad coincide con las filas de la tabla. | Aprobado | HTTP 200, arreglo de 4 profesiones, igual a la tabla. | EV-API-PRO-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-02 | R05 | API REST | Profesion | Funcional | Alta | Consultar una profesión existente por su clave (id). | Registro existente. | GET /api/profesiones/{clave}. | Responde 200 con el objeto y todos sus campos. | Aprobado | HTTP 200 con id, nom y des. | EV-API-PRO-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-03 | R05 | API REST | Profesion | Negativa | Alta | Consultar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | GET /api/profesiones/{clave inexistente}. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-PRO-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-04 | R05 | API REST | Profesion | Funcional | Alta | Crear una profesión nueva. | Clave libre y referencias válidas. | POST /api/profesiones con el cuerpo {id, nom, des} válido. | Responde 201 con la ubicación del nuevo recurso; el registro queda guardado en la base de datos. | Aprobado | HTTP 201, Location http://localhost:5025/api/profesiones/901; registro guardado. | EV-API-PRO-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-05 | R09 | API REST | Profesion | Negativa | Alta | Crear con una clave duplicada. | Registro existente. | POST /api/profesiones con la misma clave de un registro existente. | Responde 409 y no se modifica el registro original. | Aprobado | HTTP 409: "Ya existe una profesion con id 901."; original intacto. | EV-API-PRO-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-06 | R09 | API REST | Profesion | Negativa | Alta | Crear con datos inválidos. | API en ejecución. | POST /api/profesiones probando por separado: nom vacío o de más de 90 caracteres, id menor o igual a 0. | Cada caso responde 400 con el detalle de la validación y no se inserta nada. | Aprobado | nom vacío, nom de 91 e id 0 responden [400, 400, 400]; no se inserta nada. | EV-API-PRO-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-07 | R05 | API REST | Profesion | Funcional | Alta | Actualizar un registro existente. | Registro existente. | PUT /api/profesiones/{clave} con campos modificados y la misma clave en el cuerpo; luego GET del registro. | Responde 204 y el GET posterior muestra los cambios. | Aprobado | HTTP 204; el GET muestra nom 'Editada'. | EV-API-PRO-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-08 | R09 | API REST | Profesion | Negativa | Media | Actualizar con la clave de la ruta distinta a la del cuerpo. | Registro existente. | PUT /api/profesiones/{clave A} con el cuerpo de la clave B. | Responde 400 y no se modifica ningún registro. | Aprobado | HTTP 400: "El id de la ruta no coincide con el del cuerpo.". | EV-API-PRO-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-09 | R05 | API REST | Profesion | Negativa | Media | Actualizar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | PUT /api/profesiones/{clave inexistente} con cuerpo válido. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-PRO-09.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-10 | R05 | API REST | Profesion | Funcional | Alta | Eliminar un registro sin dependencias. | Registro creado para la prueba y sin dependientes. | DELETE /api/profesiones/{clave}; luego GET del mismo recurso. | El DELETE responde 204 y el GET posterior responde 404. | Aprobado | DELETE HTTP 204; GET posterior HTTP 404. | EV-API-PRO-10.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-11 | R05 | API REST | Profesion | Negativa | Media | Eliminar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | DELETE /api/profesiones/{clave inexistente}. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-PRO-11.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-12 | R09 | API REST | Profesion | Integridad | Alta | Eliminar una profesión con estudios asociados. | Registro con dependientes. | DELETE /api/profesiones/{clave}. | Responde 409 con un mensaje claro y el registro y sus dependientes permanecen. | Aprobado | HTTP 409: "No se puede eliminar la profesion porque tiene estudios asociados."; la profesión 1 y sus estudios permanecen. | EV-API-PRO-12.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-PRO-13 | R05 | API REST | Profesion | Funcional | Baja | Descripción opcional. | API en ejecución con datos de prueba. | POST sin el campo des y otro con una descripción larga. | Ambos responden 201 y la descripción se conserva completa. | Aprobado | Sin des: 201; des de 10500 caracteres: 201 y se conserva completa (10500 caracteres). | EV-API-PRO-13.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-01 | R05 | API REST | Estudio | Funcional | Alta | Consultar el listado de estudios. | API en ejecución con datos de prueba. | GET /api/estudios. | Responde 200 con un arreglo JSON cuya cantidad coincide con las filas de la tabla. | Aprobado | HTTP 200, arreglo de 6 estudios, igual a la tabla. | EV-API-EST-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-02 | R05 | API REST | Estudio | Funcional | Alta | Consultar un estudio existente por su clave (idProf/ccPer). | Registro existente. | GET /api/estudios/{clave}. | Responde 200 con el objeto y todos sus campos. | Aprobado | HTTP 200 con idProf, ccPer, fecha y univer. | EV-API-EST-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-03 | R05 | API REST | Estudio | Negativa | Alta | Consultar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | GET /api/estudios/{clave inexistente}. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404 para el par (4, 1001). | EV-API-EST-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-04 | R05 | API REST | Estudio | Funcional | Alta | Crear un estudio nuevo. | Clave libre y referencias válidas. | POST /api/estudios con el cuerpo {idProf, ccPer, fecha, univer} válido. | Responde 201 con la ubicación del nuevo recurso; el registro queda guardado en la base de datos. | Aprobado | HTTP 201, Location http://localhost:5025/api/estudios/2/1005; registro guardado. | EV-API-EST-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-05 | R09 | API REST | Estudio | Negativa | Alta | Crear con una clave duplicada. | Registro existente. | POST /api/estudios con la misma clave de un registro existente. | Responde 409 y no se modifica el registro original. | Aprobado | HTTP 409: "Ya existe un estudio para la profesion 2 y la persona 1005."; original intacto. | EV-API-EST-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-06 | R09 | API REST | Estudio | Negativa | Alta | Crear con datos inválidos. | API en ejecución. | POST /api/estudios probando por separado: univer de más de 50 caracteres, idProf o ccPer menores o iguales a 0, fecha con formato inválido. | Cada caso responde 400 con el detalle de la validación y no se inserta nada. | Aprobado | univer de 51, idProf 0, ccPer 0 y fechas '2022-13-45' y '30/06/2022' responden [400, 400, 400, 400, 400]; no se inserta nada. | EV-API-EST-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Control adicional: una fecha futura (2099-01-01) responde 201; no hay validación de fechas futuras. Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-07 | R09 | API REST | Estudio | Integridad | Alta | Crear con una referencia inexistente. | API en ejecución. | POST /api/estudios con idProf sin profesión o ccPer sin persona. | Responde 400 con un mensaje claro y no se inserta nada. | Aprobado | idProf inexistente: 400 "No existe una profesion con id 999."; ccPer inexistente: 400 "No existe una persona con cc 999999.". | EV-API-EST-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-08 | R05 | API REST | Estudio | Funcional | Alta | Actualizar un registro existente. | Registro existente. | PUT /api/estudios/{clave} con campos modificados y la misma clave en el cuerpo; luego GET del registro. | Responde 204 y el GET posterior muestra los cambios. | Aprobado | HTTP 204; el GET muestra univer 'Editada' y fecha 2023-01-15. | EV-API-EST-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-09 | R09 | API REST | Estudio | Negativa | Media | Actualizar con la clave de la ruta distinta a la del cuerpo. | Registro existente. | PUT /api/estudios/{clave A} con el cuerpo de la clave B. | Responde 400 y no se modifica ningún registro. | Aprobado | HTTP 400: "La clave de la ruta no coincide con la del cuerpo.". | EV-API-EST-09.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-10 | R05 | API REST | Estudio | Negativa | Media | Actualizar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | PUT /api/estudios/{clave inexistente} con cuerpo válido. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-EST-10.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-11 | R05 | API REST | Estudio | Funcional | Alta | Eliminar un registro sin dependencias. | Registro creado para la prueba y sin dependientes. | DELETE /api/estudios/{clave}; luego GET del mismo recurso. | El DELETE responde 204 y el GET posterior responde 404. | Aprobado | DELETE HTTP 204; GET posterior HTTP 404. | EV-API-EST-11.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-12 | R05 | API REST | Estudio | Negativa | Media | Eliminar un registro inexistente. | Clave que no existe en la tabla. | DELETE /api/estudios/{clave inexistente}. | Responde 404. | Aprobado | HTTP 404. | EV-API-EST-12.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-13 | R05 | API REST | Estudio | Funcional | Alta | Clave compuesta: misma persona con otra profesión. | API en ejecución con datos de prueba. | POST de un estudio con una persona existente y una profesión distinta a las que ya tiene. | Responde 201; la persona queda con varios estudios. | Aprobado | HTTP 201; la persona 1001 queda con 2 estudios. | EV-API-EST-13.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-14 | R05 | API REST | Estudio | Funcional | Alta | Clave compuesta: misma profesión con otra persona. | API en ejecución con datos de prueba. | POST de un estudio con una profesión existente y otra persona. | Responde 201; la profesión queda asociada a varias personas. | Aprobado | HTTP 201; la profesión 1 queda asociada a 4 personas. | EV-API-EST-14.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-EST-15 | R05 | API REST | Estudio | Funcional | Media | Campos fecha y univer opcionales. | API en ejecución con datos de prueba. | POST sin fecha ni univer. | Responde 201 y los campos quedan vacíos. | Aprobado | HTTP 201; fecha y univer quedan en null. | EV-API-EST-15.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-GEN-01 | R05 | API REST | General | Funcional | Media | Formato JSON de las respuestas. | API en ejecución. | Revisar las cabeceras Content-Type de los GET de las 4 entidades. | Todas las respuestas exitosas son application/json. | Aprobado | Los 4 GET devuelven 'application/json; charset=utf-8'. | EV-API-GEN-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-GEN-02 | R05 | API REST | General | Negativa | Media | Cuerpo vacío o JSON mal formado. | API en ejecución. | Enviar POST y PUT con cuerpo vacío y con JSON mal formado a cada recurso. | Responde 400 y no se produce un error 500. | Aprobado | 16 solicitudes (cuerpo vacío y JSON mal formado en POST/PUT de los 4 recursos): códigos {400: 16}; ninguna responde 500. | EV-API-GEN-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-GEN-03 | R05 | API REST | General | Negativa | Media | Clave de ruta con tipo incorrecto. | API en ejecución. | Solicitar GET /api/personas/abc y GET /api/estudios/1/abc. | La API responde con un código 4xx y no con un error 500. | Aprobado | /api/personas/abc: 404; /api/estudios/1/abc: 404. | EV-API-GEN-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La restricción de ruta :int hace que la ruta no coincida y se responde 404 en lugar de 400. Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-GEN-04 | R05 | API REST | General | Negativa | Baja | Método HTTP no permitido. | API en ejecución. | Enviar DELETE sobre la colección (por ejemplo DELETE /api/personas). | Responde 405. | Aprobado | HTTP 405. | EV-API-GEN-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
API-GEN-05 | R09 | API REST | General | Concurrencia | Media | Dos creaciones simultáneas con la misma clave. | API en ejecución. | Enviar dos POST casi simultáneos con la misma clave a un mismo recurso. | Uno responde 201 y el otro 409, sin error 500 y sin registros duplicados. | Fallido | 20 pares de POST simultáneos: 1 con [201, 409] y 19 con un 500 en el segundo; sin registros duplicados (0). | EV-API-GEN-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | El POST consulta ExistsAsync y luego inserta; si ambas solicitudes pasan la consulta, la segunda falla por PK y la excepción no se controla. Propuesta: capturar DbUpdateException (error 2627) y responder 409. Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado. Defecto DEF-01. Re-prueba ronda 2 (28/10/2026, Pull Request #9, #10 y #11): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-2/EV-R2-API-GEN-05.*.
API-GEN-06 | R05 | API REST | General | Funcional | Alta | Persistencia de los cambios hechos por la API. | Registro creado por la API. | Reiniciar la aplicación y consultar el registro. | El registro sigue existiendo en la base de datos. | Aprobado | POST 201; tras detener y reiniciar la aplicación, GET /api/personas/2090 responde 200 con los mismos datos. | EV-API-GEN-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado
SW-01 | R06 | Swagger | General | Funcional | Alta | Acceso a la interfaz de Swagger. | Aplicación en ejecución. | Abrir la ruta /swagger en el navegador. | La interfaz carga sin errores. | Aprobado | /swagger responde 200 y Swagger UI muestra 20 operaciones; errores de consola: 0. | EV-SW-01.png | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
SW-02 | R06 | Swagger | General | Funcional | Alta | Documentación de los endpoints de las 4 entidades. | Swagger cargado. | Revisar los recursos listados. | Aparecen personas, teléfonos, profesiones y estudios con GET (lista y por clave), POST, PUT y DELETE. | Aprobado | Personas, Telefonos, Profesiones y Estudios con GET lista, GET por clave, POST, PUT y DELETE (20 operaciones). | EV-SW-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
SW-03 | R06 | Swagger | General | Funcional | Alta | Ejecución de GET desde Swagger (Try it out). | Swagger cargado con datos de prueba. | Ejecutar GET de la lista y de un registro en cada recurso. | Cada solicitud responde con el código y el cuerpo esperados. | Aprobado | Try it out ejecuta los 8 GET (lista y por clave de cada recurso) con respuesta 200 y cuerpo JSON. | EV-SW-03.png, EV-SW-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
SW-04 | R06 | Swagger | General | Funcional | Alta | Ejecución de POST, PUT y DELETE desde Swagger. | Swagger cargado. | Crear, modificar y eliminar un registro de prueba en cada recurso desde la interfaz. | Las operaciones funcionan y los cambios se reflejan en la base de datos. | Aprobado | En los 4 recursos: POST 201, PUT 204 con el cambio visible en persona_db, DELETE 204 y GET posterior 404. | EV-SW-04-POST.png, EV-SW-04-DELETE.png, EV-SW-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
SW-05 | R06 | Swagger | General | Funcional | Media | Esquemas de los modelos de datos. | Swagger cargado. | Revisar la sección de esquemas. | Los modelos muestran todos sus campos, tipos y los campos obligatorios. | Aprobado | Los 4 DTO muestran todos sus campos con tipo; obligatorios: PersonaDto (nombre, apellido, genero), TelefonoDto (num, oper), ProfesionDto (nom). | EV-SW-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Las claves enteras (cc, id, idProf, ccPer, duenio) no figuran como required aunque la API las exige (Range >= 1); fecha aparece como string/date-time. Las restricciones Range y StringLength si se publican. Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
SW-06 | R06 | Swagger | General | Funcional | Media | Códigos de respuesta documentados. | Swagger cargado. | Comparar los códigos documentados de cada operación con los que devuelve la API. | Los códigos documentados (200, 201, 204, 400, 404, 409) coinciden con los reales. | Aprobado | 46 solicitudes, una por código documentado en cada operación: 46 coinciden con la documentación. | EV-SW-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Fuera de lo documentado: 405 en métodos no soportados y 500 en POST concurrentes con la misma clave (API-GEN-05). Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
SW-07 | R06 | Swagger | General | Funcional | Media | Descripción OpenAPI generada. | Aplicación en ejecución. | Abrir el documento JSON de OpenAPI (swagger.json) y validarlo. | El documento se descarga y es válido. | Aprobado | swagger.json se descarga (HTTP 200, OpenAPI 3.0.1) y openapi-spec-validator lo declara válido. | EV-SW-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
SW-08 | R06 | Swagger | General | Funcional | Baja | Alcance de la documentación. | Swagger cargado. | Revisar que solo aparezcan los endpoints de la API REST. | Las acciones MVC que devuelven vistas no aparecen en Swagger. | Aprobado | Las 8 rutas documentadas empiezan por /api/; no aparecen acciones MVC. | EV-SW-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Regresión en feature/frontend-mvc (eea9ee8): mismo resultado.
SW-09 | R06 | Swagger | General | Funcional | Baja | Claridad de la documentación para un tercero. | Swagger cargado. | Revisar nombres, resúmenes y descripciones de los campos. | Una persona ajena al proyecto puede entender y probar la API sin explicación adicional. | Fallido | Las 20 operaciones se agrupan por recurso y documentan sus códigos, pero ninguna tiene resumen ni descripción, y ninguna de las 15 propiedades de los DTO se describe. Campos como cc, ccPer, des, duenio, idProf, nom no se explican. | EV-SW-01.png, EV-SW-09.txt | 2026-10-27 | Automatizado | El código ya tiene 4 comentarios /// <summary> en los DTO, pero el proyecto no genera el archivo XML de documentación, por lo que Swagger no los muestra. Revisión asistida: confirmar el criterio con el responsable de QA. Defecto DEF-10. Re-prueba ronda 2 (28/10/2026, Pull Request #9, #10 y #11): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-2/EV-R2-SW-09.*.
MVC-PER-01 | R07 | Frontend MVC | Persona | Funcional | Alta | Listado de personas. | Aplicación en ejecución con datos de prueba. | Abrir el módulo Personas desde el menú. | Se listan todos los registros con sus campos (cc, nombre, apellido, genero y edad); sin datos, la pantalla no muestra error. | Fallido | El menú abre /Personas; lista 5 registros (base: 5) con columnas Cédula, Nombre, Apellido, Género. | EV-MVC-PER-01.png, EV-MVC-PER-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | El listado no muestra la columna Edad; solo aparece en Detalles. El listado sin datos se revisa en MVC-GEN (base vacía). Defecto DEF-07. Re-prueba ronda 1 (28/10/2026, Pull Request #7): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-1/EV-R1-MVC-PER-01.*.
MVC-PER-02 | R07 | Frontend MVC | Persona | Funcional | Alta | Registrar un nuevo registro en personas. | Pantalla de listado abierta. | Pulsar el botón de crear, completar el formulario con datos válidos y guardar. | Se redirige al listado, el registro aparece y queda guardado en la base de datos. | Aprobado | Tras guardar redirige a /Personas con el aviso 'Registro creado correctamente.'; el registro aparece en el listado y en la base ('Valeria'). | EV-MVC-PER-02-formulario.png, EV-MVC-PER-02.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PER-03 | R09 | Frontend MVC | Persona | Negativa | Alta | Validación del formulario de creación. | Formulario de creación abierto. | Guardar con campos obligatorios vacíos y con valores fuera de rango o de longitud. | Se muestran mensajes de validación junto a cada campo y no se guarda nada. | Aprobado | Formulario vacío: 4 mensajes junto a los campos; valores fuera de rango o longitud: 3 mensajes (El genero debe ser 'M' o 'F'.; El texto supera la longitud permitida.; Introduce un valor dentro del rango permitido.). No se guarda nada (6 -> 6). | EV-MVC-PER-03.png, EV-MVC-PER-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PER-04 | R09 | Frontend MVC | Persona | Negativa | Media | Creación con clave duplicada. | Registro existente. | Crear un registro con la misma clave de uno existente. | Se muestra un mensaje claro de duplicado, sin error técnico, y no se guarda. | Aprobado | Mensaje: 'Ya existe un registro con ese identificador.'; sin error técnico y sin guardar. | EV-MVC-PER-04.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PER-05 | R07 | Frontend MVC | Persona | Funcional | Media | Pantalla de detalle. | Registro existente. | Abrir el detalle desde el listado y probar con una clave inexistente en la dirección. | El detalle muestra todos los campos; la clave inexistente muestra una página de no encontrado controlada. | Fallido | El detalle muestra todos los campos. La clave inexistente responde 404 sin contenido (página en blanco). | EV-MVC-PER-05.png, EV-MVC-PER-05-inexistente.png, EV-MVC-PER-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | NotFound() sin UseStatusCodePages; la respuesta 404 no tiene cuerpo ni navegación. Defecto DEF-06. Re-prueba ronda 1 (28/10/2026, Pull Request #7): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-1/EV-R1-MVC-PER-05.*.
MVC-PER-06 | R07 | Frontend MVC | Persona | Funcional | Alta | Edición de un registro. | Registro existente. | Abrir la edición, modificar campos y guardar. | El formulario aparece precargado, la clave no es editable, y los cambios se guardan y se ven en el listado. | Aprobado | Formulario precargado ('Valeria'), clave no editable; el cambio a 'Valeria Editada' se guarda y se ve en el listado. | EV-MVC-PER-06-formulario.png, EV-MVC-PER-06.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PER-07 | R07 | Frontend MVC | Persona | Funcional | Alta | Eliminación con confirmación. | Registro sin dependencias. | Abrir la eliminación; cancelar; repetir y confirmar. | Cancelar conserva el registro; confirmar lo elimina y vuelve al listado. | Aprobado | Cancelar conserva el registro (1); confirmar lo elimina (0) y vuelve al listado. | EV-MVC-PER-07-confirmacion.png, EV-MVC-PER-07.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PER-08 | R09 | Frontend MVC | Persona | Integridad | Alta | Eliminación de una persona con teléfonos o estudios. | Registro con dependientes. | Intentar eliminarlo desde la vista. | Se muestra un mensaje claro que explica por qué no se puede eliminar; el registro permanece. | Aprobado | Se muestra 'No se pudo guardar: hay registros relacionados o una referencia que ya no existe.' y el registro 1001 permanece. | EV-MVC-PER-08.png | 2026-10-27 | Automatizado | El texto dice 'No se pudo guardar' en una eliminación y no nombra los teléfonos o estudios relacionados; la API usa un mensaje específico. Mejora sugerida: mensaje propio para eliminar.
MVC-TEL-01 | R07 | Frontend MVC | Telefono | Funcional | Alta | Listado de teléfonos. | Aplicación en ejecución con datos de prueba. | Abrir el módulo Teléfonos desde el menú. | Se listan todos los registros con sus campos (num, oper y dueño); sin datos, la pantalla no muestra error. | Aprobado | El menú abre /Telefonos; lista 5 registros (base: 5) con columnas Número, Operador, Dueño. | EV-MVC-TEL-01.png, EV-MVC-TEL-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Sin datos: ver EV-MVC-LISTADO-VACIO.png.
MVC-TEL-02 | R07 | Frontend MVC | Telefono | Funcional | Alta | Registrar un nuevo registro en teléfonos. | Pantalla de listado abierta. | Pulsar el botón de crear, completar el formulario con datos válidos y guardar. | Se redirige al listado, el registro aparece y queda guardado en la base de datos. | Aprobado | Tras guardar redirige a /Telefonos con el aviso 'Registro creado correctamente.'; el registro aparece en el listado y en la base ('Claro'). | EV-MVC-TEL-02-formulario.png, EV-MVC-TEL-02.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-TEL-03 | R09 | Frontend MVC | Telefono | Negativa | Alta | Validación del formulario de creación. | Formulario de creación abierto. | Guardar con campos obligatorios vacíos y con valores fuera de rango o de longitud. | Se muestran mensajes de validación junto a cada campo y no se guarda nada. | Aprobado | Formulario vacío: 3 mensajes junto a los campos; valores fuera de rango o longitud: 3 mensajes (El texto supera la longitud permitida.; Introduce un valor dentro del rango permitido.). No se guarda nada (6 -> 6). | EV-MVC-TEL-03.png, EV-MVC-TEL-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-TEL-04 | R09 | Frontend MVC | Telefono | Negativa | Media | Creación con clave duplicada. | Registro existente. | Crear un registro con la misma clave de uno existente. | Se muestra un mensaje claro de duplicado, sin error técnico, y no se guarda. | Aprobado | Mensaje: 'Ya existe un registro con ese identificador.'; sin error técnico y sin guardar. | EV-MVC-TEL-04.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-TEL-05 | R07 | Frontend MVC | Telefono | Funcional | Media | Pantalla de detalle. | Registro existente. | Abrir el detalle desde el listado y probar con una clave inexistente en la dirección. | El detalle muestra todos los campos; la clave inexistente muestra una página de no encontrado controlada. | Fallido | El detalle muestra todos los campos. La clave inexistente responde 404 sin contenido (página en blanco). | EV-MVC-TEL-05.png, EV-MVC-TEL-05-inexistente.png, EV-MVC-TEL-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | NotFound() sin UseStatusCodePages; la respuesta 404 no tiene cuerpo ni navegación. Defecto DEF-06. Re-prueba ronda 1 (28/10/2026, Pull Request #7): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-1/EV-R1-MVC-TEL-05.*.
MVC-TEL-06 | R07 | Frontend MVC | Telefono | Funcional | Alta | Edición de un registro. | Registro existente. | Abrir la edición, modificar campos y guardar. | El formulario aparece precargado, la clave no es editable, y los cambios se guardan y se ven en el listado. | Aprobado | Formulario precargado ('Claro'), clave no editable; el cambio a 'Movistar' se guarda y se ve en el listado. | EV-MVC-TEL-06-formulario.png, EV-MVC-TEL-06.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-TEL-07 | R07 | Frontend MVC | Telefono | Funcional | Alta | Eliminación con confirmación. | Registro sin dependencias. | Abrir la eliminación; cancelar; repetir y confirmar. | Cancelar conserva el registro; confirmar lo elimina y vuelve al listado. | Aprobado | Cancelar conserva el registro (1); confirmar lo elimina (0) y vuelve al listado. | EV-MVC-TEL-07-confirmacion.png, EV-MVC-TEL-07.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-TEL-08 | R09 | Frontend MVC | Telefono | Integridad | Alta | Selección de la persona propietaria. | Formulario de creación abierto. | Revisar los selectores y luego enviar el formulario con un valor de relación inexistente alterando el dato enviado. | Los selectores muestran las opciones existentes; la referencia inexistente es rechazada con un mensaje claro. | Aprobado | Los selectores listan las 6 opciones existentes; el envío manipulado con referencias inexistentes responde 200 con 'Selecciona una persona existente.' y no se guarda. | EV-MVC-TEL-08-selectores.png, EV-MVC-TEL-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PRO-01 | R07 | Frontend MVC | Profesion | Funcional | Alta | Listado de profesiones. | Aplicación en ejecución con datos de prueba. | Abrir el módulo Profesiones desde el menú. | Se listan todos los registros con sus campos (id, nom y des); sin datos, la pantalla no muestra error. | Aprobado | El menú abre /Profesiones; lista 4 registros (base: 4) con columnas ID, Nombre, Descripción. | EV-MVC-PRO-01.png, EV-MVC-PRO-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Sin datos: ver EV-MVC-LISTADO-VACIO.png.
MVC-PRO-02 | R07 | Frontend MVC | Profesion | Funcional | Alta | Registrar un nuevo registro en profesiones. | Pantalla de listado abierta. | Pulsar el botón de crear, completar el formulario con datos válidos y guardar. | Se redirige al listado, el registro aparece y queda guardado en la base de datos. | Aprobado | Tras guardar redirige a /Profesiones con el aviso 'Registro creado correctamente.'; el registro aparece en el listado y en la base ('Arquitecto de Software'). | EV-MVC-PRO-02-formulario.png, EV-MVC-PRO-02.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PRO-03 | R09 | Frontend MVC | Profesion | Negativa | Alta | Validación del formulario de creación. | Formulario de creación abierto. | Guardar con campos obligatorios vacíos y con valores fuera de rango o de longitud. | Se muestran mensajes de validación junto a cada campo y no se guarda nada. | Aprobado | Formulario vacío: 2 mensajes junto a los campos; valores fuera de rango o longitud: 2 mensajes (El texto supera la longitud permitida.; Introduce un valor dentro del rango permitido.). No se guarda nada (5 -> 5). | EV-MVC-PRO-03.png, EV-MVC-PRO-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PRO-04 | R09 | Frontend MVC | Profesion | Negativa | Media | Creación con clave duplicada. | Registro existente. | Crear un registro con la misma clave de uno existente. | Se muestra un mensaje claro de duplicado, sin error técnico, y no se guarda. | Aprobado | Mensaje: 'Ya existe un registro con ese identificador.'; sin error técnico y sin guardar. | EV-MVC-PRO-04.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PRO-05 | R07 | Frontend MVC | Profesion | Funcional | Media | Pantalla de detalle. | Registro existente. | Abrir el detalle desde el listado y probar con una clave inexistente en la dirección. | El detalle muestra todos los campos; la clave inexistente muestra una página de no encontrado controlada. | Fallido | El detalle muestra todos los campos. La clave inexistente responde 404 sin contenido (página en blanco). | EV-MVC-PRO-05.png, EV-MVC-PRO-05-inexistente.png, EV-MVC-PRO-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | NotFound() sin UseStatusCodePages; la respuesta 404 no tiene cuerpo ni navegación. Defecto DEF-06. Re-prueba ronda 1 (28/10/2026, Pull Request #7): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-1/EV-R1-MVC-PRO-05.*.
MVC-PRO-06 | R07 | Frontend MVC | Profesion | Funcional | Alta | Edición de un registro. | Registro existente. | Abrir la edición, modificar campos y guardar. | El formulario aparece precargado, la clave no es editable, y los cambios se guardan y se ven en el listado. | Aprobado | Formulario precargado ('Arquitecto de Software'), clave no editable; el cambio a 'Arquitecto de Software Senior' se guarda y se ve en el listado. | EV-MVC-PRO-06-formulario.png, EV-MVC-PRO-06.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PRO-07 | R07 | Frontend MVC | Profesion | Funcional | Alta | Eliminación con confirmación. | Registro sin dependencias. | Abrir la eliminación; cancelar; repetir y confirmar. | Cancelar conserva el registro; confirmar lo elimina y vuelve al listado. | Aprobado | Cancelar conserva el registro (1); confirmar lo elimina (0) y vuelve al listado. | EV-MVC-PRO-07-confirmacion.png, EV-MVC-PRO-07.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-PRO-08 | R09 | Frontend MVC | Profesion | Integridad | Alta | Eliminación de una profesión con estudios. | Registro con dependientes. | Intentar eliminarlo desde la vista. | Se muestra un mensaje claro que explica por qué no se puede eliminar; el registro permanece. | Aprobado | Se muestra 'No se pudo guardar: hay registros relacionados o una referencia que ya no existe.' y el registro 1 permanece. | EV-MVC-PRO-08.png | 2026-10-27 | Automatizado | El texto dice 'No se pudo guardar' en una eliminación y no nombra los teléfonos o estudios relacionados; la API usa un mensaje específico. Mejora sugerida: mensaje propio para eliminar.
MVC-EST-01 | R07 | Frontend MVC | Estudio | Funcional | Alta | Listado de estudios. | Aplicación en ejecución con datos de prueba. | Abrir el módulo Estudios desde el menú. | Se listan todos los registros con sus campos (persona, profesión, fecha y univer); sin datos, la pantalla no muestra error. | Aprobado | El menú abre /Estudios; lista 6 registros (base: 6) con columnas Persona, Profesión, Fecha, Universidad. | EV-MVC-EST-01.png, EV-MVC-EST-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Sin datos: ver EV-MVC-LISTADO-VACIO.png.
MVC-EST-02 | R07 | Frontend MVC | Estudio | Funcional | Alta | Registrar un nuevo registro en estudios. | Pantalla de listado abierta. | Pulsar el botón de crear, completar el formulario con datos válidos y guardar. | Se redirige al listado, el registro aparece y queda guardado en la base de datos. | Aprobado | Tras guardar redirige a /Estudios con el aviso 'Registro creado correctamente.'; el registro aparece en el listado y en la base ('Universidad QA'). | EV-MVC-EST-02-formulario.png, EV-MVC-EST-02.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-EST-03 | R09 | Frontend MVC | Estudio | Negativa | Alta | Validación del formulario de creación. | Formulario de creación abierto. | Guardar con campos obligatorios vacíos y con valores fuera de rango o de longitud. | Se muestran mensajes de validación junto a cada campo y no se guarda nada. | Aprobado | Formulario vacío: 2 mensajes junto a los campos; valores fuera de rango o longitud: 1 mensajes (El texto supera la longitud permitida.). No se guarda nada (7 -> 7). | EV-MVC-EST-03.png, EV-MVC-EST-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-EST-04 | R09 | Frontend MVC | Estudio | Negativa | Media | Creación con clave duplicada. | Registro existente. | Crear un registro con la misma clave de uno existente. | Se muestra un mensaje claro de duplicado, sin error técnico, y no se guarda. | Aprobado | Mensaje: 'Ya existe un registro con ese identificador.'; sin error técnico y sin guardar. | EV-MVC-EST-04.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-EST-05 | R07 | Frontend MVC | Estudio | Funcional | Media | Pantalla de detalle. | Registro existente. | Abrir el detalle desde el listado y probar con una clave inexistente en la dirección. | El detalle muestra todos los campos; la clave inexistente muestra una página de no encontrado controlada. | Fallido | El detalle muestra todos los campos. La clave inexistente responde 404 sin contenido (página en blanco). | EV-MVC-EST-05.png, EV-MVC-EST-05-inexistente.png, EV-MVC-EST-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | NotFound() sin UseStatusCodePages; la respuesta 404 no tiene cuerpo ni navegación. Defecto DEF-06. Re-prueba ronda 1 (28/10/2026, Pull Request #7): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-1/EV-R1-MVC-EST-05.*.
MVC-EST-06 | R07 | Frontend MVC | Estudio | Funcional | Alta | Edición de un registro. | Registro existente. | Abrir la edición, modificar campos y guardar. | El formulario aparece precargado, la clave no es editable, y los cambios se guardan y se ven en el listado. | Aprobado | Formulario precargado ('Universidad QA'), clave no editable; el cambio a 'Universidad QA Editada' se guarda y se ve en el listado. | EV-MVC-EST-06-formulario.png, EV-MVC-EST-06.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-EST-07 | R07 | Frontend MVC | Estudio | Funcional | Alta | Eliminación con confirmación. | Registro sin dependencias. | Abrir la eliminación; cancelar; repetir y confirmar. | Cancelar conserva el registro; confirmar lo elimina y vuelve al listado. | Aprobado | Cancelar conserva el registro (1); confirmar lo elimina (0) y vuelve al listado. | EV-MVC-EST-07-confirmacion.png, EV-MVC-EST-07.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-EST-08 | R09 | Frontend MVC | Estudio | Integridad | Alta | Selección de la persona y la profesión. | Formulario de creación abierto. | Revisar los selectores y luego enviar el formulario con un valor de relación inexistente alterando el dato enviado. | Los selectores muestran las opciones existentes; la referencia inexistente es rechazada con un mensaje claro. | Aprobado | Los selectores listan las 6 opciones existentes; el envío manipulado con referencias inexistentes responde 200 con 'Selecciona una profesión existente.; Selecciona una persona existente.' y no se guarda. | EV-MVC-EST-08-selectores.png, EV-MVC-EST-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-GEN-01 | R07 | Frontend MVC | General | Funcional | Alta | Navegación entre módulos. | Aplicación en ejecución. | Usar el menú para ir a Inicio y a los 4 módulos. | Todos los enlaces funcionan y no hay páginas rotas. | Aprobado | Inicio y 5 enlaces del menú responden 200: Inicio; Personas; Teléfonos; Profesiones; Estudios; Marca (Inicio). | EV-MVC-GEN-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-GEN-02 | R07 | Frontend MVC | General | Funcional | Media | Página de inicio. | Aplicación en ejecución. | Abrir la página principal. | Se muestra la página de inicio con acceso a los 4 módulos. | Aprobado | La página de inicio muestra 'Módulos del sistema' con acceso a Personas, Teléfonos, Profesiones, Estudios. | EV-MVC-GEN-02.png | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-GEN-03 | R07 | Frontend MVC | General | Revisión | Media | Consistencia con el diseño de pantallas del equipo. | Diseño de las pantallas disponible. | Comparar cada pantalla implementada con el diseño. | Las pantallas respetan el diseño; las diferencias quedan registradas. | Aprobado | Las 21 pantallas siguen el diseño de Figma: menú lateral oscuro con la opción activa, título 'Módulo / Acción' con subtítulo, tarjeta blanca, campos en dos columnas, botón principal azul y confirmación de eliminación en recuadro rojo claro. Las diferencias son de texto y de controles de formulario. | figma/EV-MVC-GEN-03-comparacion-*.png, figma/EV-MVC-GEN-03-figma-*.png, EV-MVC-GEN-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Diferencias registradas en la evidencia: enlace Eliminar en los listados, títulos y preguntas de eliminación, títulos de tarjeta en singular y listas desplegables en lugar de campos de texto. El recuadro de error vacío ya está registrado como DEF-09. Revisión asistida: confirmar el criterio con el responsable de QA.
MVC-GEN-04 | R07 | Frontend MVC | General | Compatibilidad | Media | Visualización en distintos tamaños de pantalla. | Aplicación en ejecución. | Revisar listados y formularios en ancho de escritorio, tableta y móvil. | El contenido es legible y utilizable, sin desbordes horizontales. | Aprobado | En 1366, 768 y 375 px ninguna página desborda horizontalmente; en tableta y móvil el menú lateral pasa a la parte superior, los formularios quedan en una columna y las tablas se desplazan dentro de su contenedor. El texto es legible (letra mínima 12 px). | EV-MVC-GEN-04-*.png, EV-MVC-GEN-04-resumen-vacio.png, EV-MVC-GEN-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | En móvil la columna Acciones de los listados queda fuera de la vista y requiere desplazar la tabla; no hay indicación visual de que se puede desplazar. Hallazgo visual en todos los anchos: /Personas/Create:, /Profesiones/Create: muestran un recuadro de error vacío antes de enviar el formulario. Revisión asistida: confirmar el criterio con el responsable de QA. Defecto DEF-09. Re-prueba ronda 1 (28/10/2026, Pull Request #7): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-1/EV-R1-MVC-GEN-04.*.
MVC-GEN-05 | R07 | Frontend MVC | General | Compatibilidad | Baja | Visualización en distintos navegadores. | Aplicación en ejecución. | Repetir un flujo completo en Chrome, Edge y Firefox. | El comportamiento es equivalente en los tres navegadores. | Aprobado | El flujo completo (inicio, validación, alta con selectores y fecha, edición, detalle, rechazo por dependientes y eliminación) se comporta igual en: Chromium (Chrome/Edge) 156.0.8078.4: 10/10 pasos; Firefox 157.0: 10/10 pasos; WebKit (Safari) 27.2: 10/10 pasos. Sin errores de consola. | EV-MVC-GEN-05-*.png, EV-MVC-GEN-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Chrome y Edge no están instalados en el equipo de pruebas; se usaron los motores de Playwright: Chromium (el de Chrome y Edge), Firefox y WebKit (el de Safari), sin interfaz grafica.
MVC-GEN-06 | R09 | Frontend MVC | General | Seguridad | Media | Protección contra falsificación de solicitudes en formularios. | Aplicación en ejecución. | Enviar un POST de un formulario sin el token antifalsificación. | La solicitud es rechazada y no se modifica ningún dato. | Aprobado | POST de creación y de eliminación sin token responden 400 y 400; no se modifican datos (6 -> 6). | EV-MVC-GEN-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado
MVC-GEN-07 | R07 | Frontend MVC | General | Negativa | Media | Dirección inexistente. | Aplicación en ejecución. | Abrir una ruta que no existe. | Se muestra una página de error controlada, sin detalles técnicos. | Fallido | Responde 404 sin contenido (página en blanco), sin detalles técnicos pero sin página propia ni enlace de regreso. | EV-MVC-GEN-07.png, EV-MVC-GEN-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Propuesta: app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/Error") o una vista NotFound. Defecto DEF-06. Re-prueba ronda 1 (28/10/2026, Pull Request #7): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-1/EV-R1-MVC-GEN-07.*.
MVC-GEN-08 | R07 | Frontend MVC | General | Funcional | Baja | Validación del lado del cliente. | Formularios abiertos. | Dejar campos inválidos y observar la validación antes de enviar. | La validación en el navegador es coherente con la del servidor. | Aprobado | En los 4 formularios la validación del navegador muestra los mensajes antes de enviar y bloquea el POST; los campos rechazados coinciden con los del servidor. | EV-MVC-GEN-08.png, EV-MVC-GEN-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Los textos difieren levemente: el navegador nombra el campo ('El campo «Nombre» es obligatorio.') y el servidor usa 'Este campo es obligatorio.'.
INT-01 | R08 | Integración | General | Integración | Alta | Registro creado en la vista visible en la API. | Aplicación y API en ejecución. | Crear un registro desde la vista y consultarlo con GET en la API. | El registro aparece en la API con los mismos datos. | Aprobado | Persona creada en la vista; GET /api/personas/2401 responde 200 con los mismos datos. | EV-INT-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado
INT-02 | R08 | Integración | General | Integración | Alta | Registro creado en la API visible en la vista. | Aplicación y API en ejecución. | Crear un registro con POST en la API y abrir el listado en la vista. | El registro aparece en el listado. | Aprobado | POST 201; la persona 2402 aparece en el listado de la vista. | EV-INT-02.png, EV-INT-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado
INT-03 | R08 | Integración | General | Integración | Alta | Modificación en la vista reflejada en la API y viceversa. | Registro existente. | Editar desde la vista y consultar la API; luego editar con PUT y revisar la vista. | Ambos lados muestran siempre el dato más reciente. | Aprobado | La edición en la vista se ve en la API ('EditadaVista'); el PUT (204) se ve en el detalle de la vista. | EV-INT-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado
INT-04 | R08 | Integración | General | Integración | Alta | Eliminación en un canal reflejada en el otro. | Registros de prueba sin dependientes. | Eliminar uno desde la vista y comprobar con la API; eliminar otro con la API y comprobar en la vista. | El registro eliminado desaparece en ambos canales. | Aprobado | Eliminada en la vista: la API responde 404. Eliminada con la API (204): desaparece del listado. | EV-INT-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado
INT-05 | R09 | Integración | General | Integración | Media | Reglas de negocio coherentes entre vista y API. | Datos de prueba con dependencias y claves existentes. | Repetir en vista y en API los casos de clave duplicada, referencia inexistente y eliminación con dependientes. | Ambos canales rechazan los mismos casos; la vista con mensaje y la API con 400 o 409. | Aprobado | Ambos canales rechazan los 3 casos: duplicado (vista con mensaje, API 409), referencia inexistente (vista con mensaje, API 400) y eliminación con dependientes (vista con mensaje, API 409). | EV-INT-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado
INT-06 | R08 | Integración | General | Integración | Alta | Flujo completo de extremo a extremo. | Base de datos con datos de prueba. | Crear una persona, un teléfono, una profesión y un estudio; consultarlos; luego eliminarlos en orden inverso. | Todo el flujo se completa sin errores, respetando las relaciones. | Aprobado | Persona, teléfono, profesión y estudio creados desde las vistas, consultados por la API (4 x 200) y eliminados en orden inverso sin errores; no quedan registros. | EV-INT-06.png, EV-INT-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado
INT-07 | R08 | Integración | General | Funcional | Media | Persistencia tras reiniciar la aplicación. | Registros creados desde la vista y la API. | Reiniciar la aplicación y revisar listados. | Los registros siguen presentes. | Aprobado | Tras detener y reiniciar la aplicación, los registros creados desde la vista (2420) y la API (2421) siguen en el listado. | EV-INT-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado
INT-08 | R08 | Integración | General | Negativa | Media | Recuperación tras una caída de SQL Server. | Aplicación en ejecución. | Detener SQL Server, solicitar un listado, reiniciar SQL Server y solicitar de nuevo. | Durante la caída hay un error controlado; al volver el servicio la aplicación funciona sin reiniciarse. | Aprobado | Durante la caída la vista muestra un error controlado (503); al volver SQL Server la vista (200, 7 filas) y la API (200) funcionan sin reiniciar la aplicación. | EV-BK-09-vista.png, EV-INT-08-recuperacion.png, EV-INT-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La API durante la caída responde 500 con la traza (ver BK-09). Re-prueba ronda 2 (28/10/2026, Pull Request #9, #10 y #11): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-2/EV-R2-INT-08.*.
ENT-01 | R10 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Alta | Repositorio público con el nombre indicado en el enunciado. | Acceso a GitHub. | Abrir la URL del repositorio sin iniciar sesión. | El repositorio personapi-dotnet es público y accesible. | Aprobado | La API de GitHub sin autenticación responde 200: personapi-dotnet, visibilidad public; ramas main, feature/backend y feature/frontend-mvc. | EV-ENT-01.txt | 2026-10-27 | Automatizado
ENT-02 | R10 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Alta | Colaboradores del grupo con acceso. | Acceso a GitHub. | Revisar los colaboradores y las invitaciones. | Los tres integrantes tienen acceso de colaboración aceptado. | Aprobado | Colaboradores con acceso aceptado: santiagohb2830, DresssOrtiz, ElTomi016 (3 integrantes). | EV-ENT-02.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La correspondencia de cuentas es DresssOrtiz (Andrés Ortiz, propietario), ElTomi016 (Tomás Ramírez) y santiagohb2830 (Santiago Hernández). Las invitaciones pendientes requieren permisos de administrador.
ENT-03 | R10 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Alta | Contenido del README. | Repositorio disponible. | Leer el README completo. | Incluye descripción, requisitos, creación de la base de datos, cadena de conexión, ejecución y rutas de la aplicación y de Swagger. | Aprobado | El README incluye descripción, stack, requisitos, creación de la base (Docker y SSMS), cadena de conexión, compilación, ejecución, rutas de la aplicación y de Swagger, tabla de endpoints y despliegue. | EV-ENT-03.txt | 2026-10-27 | Automatizado | No advierte que el DDL elimina las tablas (BD-08), no menciona el ajuste en LocalDB (BD-07) y no describe las vistas MVC porque el frontend aún no está en main.
ENT-04 | R10 | Repositorio y entrega | General | Funcional | Alta | Reproducibilidad desde cero siguiendo el README. | Equipo sin el proyecto previo. | Clonar el repositorio, crear la base de datos con DDL y DML, configurar la conexión y ejecutar. | La aplicación y Swagger funcionan siguiendo únicamente el README. | Aprobado | Siguiendo solo el README (opción Docker) se crea la base, se compila y se ejecuta; la aplicación y Swagger funcionan (BD-01, BD-09, BK-02, BK-03 y SW-01 aprobados). | EV-ENT-04.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La sección Despliegue del README falla con el comando literal (ENT-08). Requiere instalar el SDK de .NET 6, fuera de soporte. No se probo la opción B (SQL Server Express en Windows).
ENT-05 | R10 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Media | Archivos que no deben estar en el repositorio. | Repositorio disponible. | Buscar carpetas de compilación, archivos temporales y credenciales reales. | No hay binarios de compilación ni credenciales personales; las contraseñas de ejemplo están documentadas como tales. | Aprobado | No hay bin/, obj/ ni archivos temporales versionados en main ni en feature/frontend-mvc. La única credencial es la contraseña de ejemplo del contenedor Docker del README (usuario sa) en appsettings.json. | EV-ENT-05.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La contraseña coincide con el ejemplo del README, pero el archivo no la identifica como valor de ejemplo. Mejora sugerida: dejar la cadena sin contraseña y usar ConnectionStrings__PersonaDb o user-secrets, y un usuario distinto de sa.
ENT-06 | R10 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Media | Scripts de base de datos versionados. | Repositorio disponible. | Verificar que el DDL y el DML del repositorio son los mismos que se probaron. | Los scripts del repositorio se ejecutan sin modificaciones locales. | Aprobado | db/01_ddl.sql y db/02_dml.sql del repositorio se ejecutaron sin cambios locales en Docker (BD-01, BD-09); la rama del PR no los modifica. | EV-ENT-06.txt | 2026-10-27 | Automatizado | El documento (sec. 3.2 y 3.8) indica que en el equipo de Andrés se uso una versión local del DDL sin ALTER AUTHORIZATION, no versionada.
ENT-07 | R10 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Alta | Integración del trabajo en la rama principal. | Pull Request del frontend abierto. | Revisar el estado del Pull Request y el contenido de la rama principal. | El frontend aprobado por QA está integrado y la rama principal compila y ejecuta. | Aprobado | PR #2 aprobado por QA y fusionado en main (merge commit 8fc7d80). main contiene eea9ee8, compila (0 Advertencia(s) 0 Errores) y la aplicación responde 200 en inicio, los 4 listados MVC, el formulario de creación, la API y Swagger. | EV-ENT-07.png, EV-ENT-07.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Repetido después del merge sobre un clon limpio de main.
ENT-08 | R10 | Repositorio y entrega | General | Funcional | Media | Despliegue local de la aplicación publicada. | SDK de .NET instalado. | Publicar la aplicación y ejecutar el resultado según el README. | La aplicación publicada inicia y responde igual que en desarrollo. | Fallido | dotnet publish termina bien. Con el comando literal del README desde la raiz, GET /api/personas responde 500; ejecutando desde la carpeta publish responde 200. Swagger responde 200 en Production. | EV-ENT-08.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Swagger queda expuesto fuera de Development porque UseSwagger/UseSwaggerUI no están condicionados al entorno en Program.cs. Defecto DEF-02. Re-prueba ronda 2 (28/10/2026, Pull Request #9, #10 y #11): Aprobado. Evidencia en reprueba/ronda-2/EV-R2-ENT-08.*.
ENT-09 | R10 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Alta | TAG de entrega. | Trabajo integrado y aprobado. | Verificar la etiqueta de entrega en el repositorio. | Existe el TAG indicado en el enunciado apuntando a la versión final. | Bloqueado | El repositorio no tiene etiquetas (git ls-remote --tags vacío). | EV-ENT-09.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La precondición (trabajo integrado y aprobado) no se cumple todavía. Crear el TAG indicado en el enunciado después del merge del PR #2.
ENT-10 | R11 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Alta | Secciones del documento del laboratorio. | Documento disponible. | Comparar el documento contra lo solicitado. | Incluye marco conceptual, diseño, procedimiento, pruebas con evidencias, conclusiones y referencias. | Aprobado | La copia _QA incluye marco conceptual, diseño, procedimiento, pruebas con evidencias (3.9), conclusiones y referencias. | EV-ENT-10.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Las referencias están marcadas como preliminares. Sin el enunciado oficial, la lista de secciones exigidas se tomó de R11.
ENT-11 | R11 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Media | Evidencias del documento. | Documento disponible. | Revisar que cada marcador de captura tenga su imagen y que cada figura esté numerada. | No quedan marcadores sin completar y todas las evidencias corresponden a pruebas ejecutadas. | Fallido | Quedan 8 marcadores de captura sin completar fuera de la sección 3.9 y 6 pies de figura con 'Figura X'. | EV-ENT-11.txt | 2026-10-27 | Automatizado | La sección 3.9 incluye sus capturas, que corresponden a pruebas ejecutadas. Defecto DEF-08.
ENT-12 | R11 | Repositorio y entrega | General | Revisión | Media | Redacción y formato del documento. | Documento disponible. | Revisar estilos de títulos, ortografía, tercera persona y referencias. | El documento tiene formato uniforme, redacción en tercera persona y referencias completas. | Fallido | La redacción está en tercera persona, sin voseo y sin errores de mayúsculas, pero 38 párrafos de cuerpo usan el estilo Título 2 (aparecen como títulos en el esquema); las referencias están marcadas como preliminares. | EV-ENT-12.txt | 2026-10-27 | Automatizado | Revisado sobre la versión en línea del documento (Google Docs). Las referencias no incluyen las fuentes de ASP.NET Core MVC, EF Core, SQL Server ni Swagger; la de Microsoft Learn corresponde a Entity Data Model (EF 6). Revisión asistida: confirmar el criterio con el responsable de QA. Defecto DEF-11.

## Defectos
ID | Fecha | Caso(s) | Req. | Área | Descripción del defecto | Pasos para reproducir | Esperado vs. obtenido | Severidad | Estado | Responsable de corrección | Evidencia | Observaciones
DEF-01 | 2026-10-28 | API-GEN-05 | R09 | API REST | Dos POST simultáneos con la misma clave devuelven 500 en el segundo en lugar de 409. | 1. Levantar main con dotnet run. 2. Enviar a la vez dos POST /api/personas con el mismo cc (p. ej. 2050). 3. Repetir 20 veces con claves distintas (QA/tests/api/api_tests.py). | Esperado: 201 y 409, sin error 500. Obtenido: 201 y 500 en 20 de 20 pares; el 500 incluye la traza DbUpdateException/SqlException 2627 (PK_persona). No se crean duplicados. | Media | Verificado | Tomás | EV-API-GEN-05.txt | Causa: el controlador consulta ExistsAsync y luego inserta (condición de carrera). Propuesta: capturar DbUpdateException con SqlException.Number 2627/2601 en Create y responder 409 (mismo patron que MvcControllerBase.SaveAsync). Aplica a los 4 controladores REST. Corregido por Tomás Ramírez (Pull Request #9, #10 y #11) y verificado por QA el 28/10/2026 en la re-prueba ronda 2.
DEF-02 | 2026-10-28 | ENT-08 | R10 | Repositorio y entrega | El comando de despliegue del README inicia la aplicación sin cadena de conexión y todas las solicitudes a datos responden 500. | 1. dotnet publish personapi-dotnet/personapi-dotnet.csproj -c Release -o publish. 2. Desde la raiz: ASPNETCORE_URLS=http://localhost:5025 dotnet publish/personapi-dotnet.dll. 3. GET /api/personas. | Esperado: la aplicación publicada responde igual que en desarrollo. Obtenido: 500; log: ArgumentNullException (Parameter 'connectionString'). El content root es la carpeta actual y no carga publish/appsettings.json. Desde la carpeta publish responde 200. | Media | Verificado | Tomás | EV-ENT-08.txt | Propuesta: cambiar el README a 'cd publish && ASPNETCORE_URLS=... dotnet personapi-dotnet.dll' o agregar --contentRoot publish; alternativamente indicar ConnectionStrings__PersonaDb. Corregido por Tomás Ramírez (Pull Request #9, #10 y #11) y verificado por QA el 28/10/2026 en la re-prueba ronda 2.
DEF-03 | 2026-10-28 | BK-09 | R03 | Backend y DAO | Con SQL Server detenido, la API responde 500 con la traza completa de la excepción. | 1. Ejecutar la rama feature/frontend-mvc con dotnet run (entorno Development según el README). 2. docker stop persona-sql. 3. GET /api/personas. | Esperado: error controlado sin detalles internos. Obtenido: la vista responde 503 con mensaje controlado, pero la API responde 500 text/plain con SqlException y la pila de llamadas. No se exponen credenciales. | Baja | Verificado | Tomás | EV-BK-09.txt, EV-BK-09-vista.png | Se presenta en Development (página de excepciones del desarrollador). Propuesta: filtro o middleware para /api que devuelva ProblemDetails 503 ante SqlException en todos los entornos, como ya hace MvcControllerBase para las vistas. Corregido por Tomás Ramírez (Pull Request #9, #10 y #11) y verificado por QA el 28/10/2026 en la re-prueba ronda 2.
DEF-04 | 2026-10-28 | BD-08 | R01 | Base de datos | Re-ejecutar el DDL borra las 4 tablas y sus datos sin advertencia en el README ni en el script. | 1. Ejecutar 01_ddl.sql y 02_dml.sql. 2. Ejecutar de nuevo 01_ddl.sql. 3. SELECT COUNT(*) de persona. | Esperado: comportamiento documentado. Obtenido: DROP TABLE de las 4 tablas, persona pasa de 5 a 0 registros; el DML restaura los datos, pero el README no lo advierte. | Baja | Verificado | Tomás | EV-BD-08.txt | Propuesta: advertir en el README y en el encabezado de 01_ddl.sql que el script recrea las tablas, o crear las tablas solo si no existen. Corregido por Tomás Ramírez (Pull Request #9, #10 y #11) y verificado por QA el 28/10/2026 en la re-prueba ronda 2.
DEF-05 | 2026-10-28 | BD-07 | R01 | Base de datos | ALTER AUTHORIZATION ... TO sa hace fallar el DDL cuando el usuario no tiene permisos sobre sa; el README no documenta el ajuste usado en LocalDB. | 1. Crear un login con rol dbcreator (sin sysadmin). 2. Ejecutar 01_ddl.sql sin cambios con ese login (QA/tests/db/bd07_entornos.py). | Esperado: el script corre sin cambios o el ajuste queda documentado. Obtenido: Msg 15151 'Cannot find the principal sa...' y el DDL se detiene. El documento (sec. 3.2) indica que en LocalDB se quito esa instrucción manualmente. | Baja | Corregido | Tomás | EV-BD-07.txt | No se reprodujo en LocalDB (no disponible en macOS); el fallo se reprodujo con un login sin sysadmin. Propuesta: quitar ALTER AUTHORIZATION o envolverlo en IF IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin') = 1, y documentar LocalDB en el README. Corregido por Tomás Ramírez (Pull Request #9, #10 y #11) y comprobado por QA el 28/10/2026 solo en parte en la re-prueba ronda 2. Falta ejecutar BD-07 en Windows con SQL Server Express o LocalDB.
DEF-06 | 2026-10-28 | MVC-PER-05, MVC-TEL-05, MVC-PRO-05, MVC-EST-05, MVC-GEN-07 | R07 | Frontend MVC | Las claves y rutas inexistentes devuelven 404 sin contenido; el usuario ve una página en blanco o la página genérica del navegador. | 1. Ejecutar feature/frontend-mvc. 2. Abrir /Personas/Details?cc=999999 o /RutaQueNoExiste/Accion. | Esperado: página de no encontrado controlada. Obtenido: HTTP 404 sin cuerpo, sin layout ni enlace para volver. | Baja | Verificado | Andrés | EV-MVC-PER-05-inexistente.png, EV-MVC-GEN-07.png | Propuesta: app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/Error", "?code={0}") en Program.cs y una vista de no encontrado con el layout de la aplicación. Corregido por Andrés Ortiz (Pull Request #7) y verificado por QA el 28/10/2026 en la re-prueba ronda 1.
DEF-07 | 2026-10-28 | MVC-PER-01 | R07 | Frontend MVC | El listado de personas no muestra la columna edad. | 1. Abrir /Personas desde el menú. | Esperado: columnas cc, nombre, apellido, genero y edad. Obtenido: Cédula, Nombre, Apellido, Genero y Acciones; la edad solo aparece en Detalles. | Baja | Verificado | Andrés | EV-MVC-PER-01.png | El diseño de Figma (Personas · Listado) tampoco incluye la edad, asi que la omisión sigue el diseño. Propuesta: agregar <th>Edad</th> y <td>@item.Edad</td> en Views/Personas/Index.cshtml, o ajustar el caso MVC-PER-01 si el equipo mantiene el diseño. Corregido por Andrés Ortiz (Pull Request #7) y verificado por QA el 28/10/2026 en la re-prueba ronda 1.
DEF-08 | 2026-10-28 | ENT-11 | R11 | Repositorio y entrega | El documento conserva 8 marcadores de captura sin completar y las figuras no están numeradas. | 1. Abrir el documento del laboratorio. 2. Buscar el texto '*[' y 'Figura X'. | Esperado: ningún marcador pendiente y figuras numeradas. Obtenido: marcadores en las secciones 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 y 3.7 (dos); los pies de figura usan 'Figura X'. | Baja | Abierto | Andrés | EV-ENT-11.txt | La sección 3.9 ya incluye sus capturas. Las capturas de QA en evidencias/ (p. ej. EV-SW-01.png, EV-BD-09.txt, pantallas/EV-MVC-GEN-03-*.png) pueden usarse para los demas marcadores. Numerar las figuras y tablas al cerrar el documento.
DEF-09 | 2026-10-28 | MVC-GEN-04 | R07 | Frontend MVC | Los formularios de creación de personas y profesiones muestran un recuadro de error vacío antes de enviar. | 1. Abrir /Personas/Create o /Profesiones/Create sin enviar datos. | Esperado: sin resumen de errores hasta enviar. Obtenido: div de validación con la clase validation-summary-errors y un recuadro rojo vacío de 24 px en los tres anchos. | Baja | Verificado | Andrés | EV-MVC-GEN-04-resumen-vacio.png, EV-MVC-GEN-04.txt | Hallazgo visual durante MVC-GEN-04; no impide usar el formulario. Causa probable: el GET de Create llama a ModelState.SetModelValue para dejar la clave vacía y el estado queda sin validar. Propuesta: quitar esa llamada (por ejemplo, mostrar la clave vacía con un DTO de vista con clave nullable) o renderizar el resumen solo si hay errores. Corregido por Andrés Ortiz (Pull Request #7) y verificado por QA el 28/10/2026 en la re-prueba ronda 1.
DEF-10 | 2026-10-28 | SW-09 | R06 | Swagger | Swagger no muestra resumenes de las operaciones ni descripciones de parametros y campos. | 1. Abrir /swagger. 2. Revisar operaciones y esquemas (o swagger.json). | Esperado: un tercero entiende y prueba la API sin explicacion adicional. Obtenido: 0 de 20 operaciones con resumen y 0 de 15 propiedades con descripción; campos como duenio, oper, nom o univer no se explican. | Baja | Verificado | Tomás | EV-SW-09.txt, EV-SW-01.png | Propuesta: <GenerateDocumentationFile>true</GenerateDocumentationFile> en el .csproj, options.IncludeXmlComments(...) en AddSwaggerGen y comentarios /// en controladores y DTO (ya existen 4 en los DTO). Corregido por Tomás Ramírez (Pull Request #9, #10 y #11) y verificado por QA el 28/10/2026 en la re-prueba ronda 2.
DEF-11 | 2026-10-28 | ENT-12 | R11 | Repositorio y entrega | El documento aplica el estilo Titulo 2 a parrafos de cuerpo y sus referencias están incompletas. | 1. Abrir el documento en Google Docs y revisar el esquema, los estilos de parrafo y las referencias. | Esperado: formato uniforme y referencias completas. Obtenido: 38 parrafos de cuerpo con estilo Titulo 2 (aparecen en el esquema como titulos) y referencias marcadas como preliminares. | Baja | Abierto | Andrés | EV-ENT-12.txt | La versión en linea ya corrigio las mayusculas de 1.2 y no menciona a Codex. Propuesta: aplicar Texto normal a los parrafos de cuerpo y un estilo de pie a las figuras, y completar las referencias en APA (ASP.NET Core MVC, EF Core, SQL Server, Swashbuckle).